## Дефекты
| Предусловие: | 1. Открыть документ Word с описанием ТЗ.
2. Открыть документ Power Point с макетом приложения.
№ | Название | Описание дефекта | Приоритет | Тип |  | Заметки (для себя)
1. | Для авторизации по административной учётной записи требуется предварительная регистрация, которой не должно быть. | 1. Обратиться к Макету "Авторизация и регистрация пользователя". | Critical | Ошибка |  | Согласно ТЗ вход в приложение может быть только через авторизацию по учётке. Регистрации нет. Первый экран вообще лишний, он нагружает приложение и снижает производительность системы.
2. Найти экран с кнопками "Регистрация" и "Авторизация".
Фактический результат: Вход в приложение через регистрацию.
Ожидаемый результат: Вход в приложение только через авторизацию по административной учётной записи.
Скриншот макета.
2. | Строка "Поиск" на стартовой странице расположена в центре экрана, а не в сверху. | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Normal | Уточнение |  | Согласно ТЗ стартовая должна быть вверху.
2. Найти на экране поисковую строку.
Фактический результат: Строка "Поиск"расположена в центре экрана
Ожидаемый результат: Строка "Поиск" расположена в верхней части экрана
Сриншот макета.
3. | Логотип на стартовой странице расположен в верхней части экрана, а не в центральной. | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Normal | Уточнение |  | Согласно ТЗ лого должно быть по центру.
2. Найти на экране логотип компании.
Фактический результат: Логотип расположен в верхней части экрана
Ожидаемый результат: Логотип расположен в центре экрана
Скриншот макета.
4. | Стартовая страница. Подсказки в выпадающем списке не соответствуют значениям запроса в поиске. | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Critical | Уточнение |  | В системе нарушена логика поиска по добавочному номеру.
2. Найти четвертый по счету экран.
2. Найти поисковую строку со значением "31"
3. Найти в выпадающем списке значение "3231"
Фактический результат: Выпадающий список выдает любые номера, содержащие комбинацию из цифр "31". Например "3231".
Ожидаемый результат: Выпадающий список выдает номера, начинающиеся только с комбинации цифр "31". Например, "3112"
Скриншот макета.
5. | Вкладка "Сообщения" остаётся активной, хотя открыта страница во вкладке "Поиск". | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Major | Ошибка | Исправлено | Активной может быть только вкладка "Поиск" с открытой сессией.
2. Найти первый экран с открытой стартовой страницей.
3. Найти панель навигации в нижней части экрана.
4. Найти вкладку "Поиск". Кнопка активная, яркая.
5. Найти вкладку "Сообщения". Кнопка тоже активная, яркая.
Фактический результат: Кнопка "Сообщения" активна (Ярко выделена)
Ожидаемый результат: Кнопка "Сообщения" не активна (бледно-серого оттенка)
Скриншот макета.
6. | Кнопка "Сообщения" в панели навигации расположена третьей по счету, а должна быть второй. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Normal | Улучшение |  | Нарушен порядок расположения вкладок в панели навигайии. Согласно ТЗ, вкладка сообщения - вторая.
2. Найти экран со списком последних чатов.
2. Найти панель навигации в нижней части экрана.
3. Найти вкладку "Сообщения".
Фактический результат: Кнопка "Сообщения" третья по счёту.
Ожидаемый результат: Кнопка "Сообщения" вторая по счёту.
Скриншот макета.
В приложении нарушена логика группировки избранных чатов.
7. | На странице "Сообщения" "Избранные" чаты не группируются в верхней части экрана. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Major | Ошибка | Исправлено
2. Найти экран со списком последних чатов.
2. Найти "Избранные" чаты с черным гвоздиком.
Фактический результат: Избранные чаты не сгруппированы над общим списком.
Ожидаемый результат: Избранные чаты сгруппированы над общим списком.
Скриншот макета.
8. | Вкладка "Поиск" в панели навигации остается активной, хотя открыта страница во вкладке "Сообщения" | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Major | Ошибка | Исправлено | Нарушена функциональность отображения открытых вкладок и не активных.
2. Найти экран с последними чатами.
3. Найти панель навигации в нижней части экрана.
4. Найти вкладку "Сообщения". Кнопка активная, яркая.
5. Найти вкладку "Поиск". Кнопка тоже активная, яркая.
Фактический результат: Кнопка "Поиск" активна (Ярко выделена)
Ожидаемый результат: Кнопка "Поиск" не активна (бледно-серого оттенка)
Скриншот макета.
9. | В панели навигации отсутствует вкладка "Каналы" | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Blocker | Ошибка |  | Блокирующая ошибка. Согласно ТЗ, должна быть реализована возможность создания каналов. Других входных точек нет.
2. Найти панель навигации в нижней части экрана.
Фактический результат: В панели навигации отсутствует кладка "Каналы".
Ожидаемый результат: В панели навигации вкладка "Каналы" третья по счёту.
Комментарий: Отчет о расположении вкладки "Каналы" в панели навигации вот здесь:
Вкладка "Каналы" в панели навигации должна быть расположена третьей по счету.
Скриншот макета.
10. | Вкладка "Поиск" в панели навигации расположена второй по счёту, а должна быть первой. | 1. Обратиться к макету "Поиск" | Major | Улучшение |  | Согласно ТЗ, у нас должно быть 4 вкладки. Вторая по счёту - Сообщения, тртья - Каналы, последняя - Инфо. Соответственно, первая вкладка - это Поиск. ▪ В ТЗ это без уточнения.
2. Найти панель навигации в нижней части экрана.
4. Найти вкладку "Поиск".
Фактический результат: Вкладка "Поиск" - вторая по счёту.
Ожидаемый результат: Вкладка "Поиск" - первая по счёту.
Скриншот макета.
11 | Вкладка "Инфо" в панели навигации расположена первой по счету, а должна быть последней. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Normal | Уточнение |  | Согласно ТЗ, вкладка Инфо в панели навигации расположена последней (четвертая).
2. Найти экран с информацией о пользователе.
3. Найти панель навигации в нижней части экрана.
4. Найти вкладку "Инфо".
Фактический результат: Вкладка "Инфо" - первая по счёту.
Ожидаемый результат: Вкладка "Инфо" - последняя по счёту.
Скриншот макета.
12. | На странице Инфо в блоке с номером телефона зачок, разрешающий редактирование, не отличается от значков, запрещающих редактирование. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Major | Ошибка
2. Найти экран с информацией о пользователе "Наталья Сидорова"
3. Найти три косые черты в рамке с номером телефона "9231419534"
4. Найти три косые черты в рамке с текстом "Менеджер проектов"
5. Найти три косые черты в рамке с текстом "Иванова Галина"
Фактический результат: В блоке для ввода телефона значок редактирования совпадает со значком запрета от редактирования в блоках "Менеджер проектов" и "Иванова галина".
Ожидаемый результат: В блоке с номером телефона значок редактирования отличается от значка запрета от редактирования в блоках "Менеджер проектов" и "Иванова Галина"
Скриншот макета.
13. | В строке "phone_number" на странице "Инфо" возможен ввод данных, отличных от формата "+7"; "7"; "8" | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Critical | Ошибка |  | Согласно ТЗ номер тел. Может начинаться только с +7, 7, 8.
2. Найти экран с информацией о пользователе "Наталья Сидорова"
3. Найти сторку "phone_number".
4. Найти рамку с номером телефона.
Фактический результат: Номер телефона начинается с цифры 9.
Ожидаемый результат: Номер начинается с "+7" ; "7" ; "8". Например: +79231419534 ; 79231419534 ; 89231419534
Скриншот макета.
14. | На странице "Инфо" статус пользователя в строке "Статус" отображается как "Занятой", вместо "Занят". | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Normal | Уточнение |  | Некорректное отображение статуса.
2. Найти экран с информацией о пользователе "Наталья Сидорова"
3. Найти сторку "Статус"
4. Найти рамку со значением "Занятой".
Фактический результат: В строке "Статус" тображается статус "Занятой"
Ожидаемый результат: В строке "Статус" отображается статус "Занят"
Скриншот макета.
15. | В разделе "Инфо" в последних чатах у пользователя "alexandrov.sal" вместо фамилии и имени отображается доменное имя. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Critical | Ошибка |  | Отсутствует едина форма заполнения личных данных по фамилии и имени.
2. Найти экран с последними чатами.
3. Найти пользователя "alexandrov.sal" в конце списка.
Фактический результат: В поле с фамилией и именем отображается "alexandrov.sal"
Ожидаемый результат: В поле с фамилией и именем отображается фамилия и имя пользователя.
Скриншот макета.
16. | В карточке пользователя нарушен порядок заполнения личных данных: вместо фамилии и имени отображается имя и фамилия. | 1. Обратиться к макету "Инфо и Сообщения" | Major | Ошибка |  | * В приложении не реализована единая форма заполнения личных данных в информационной карточке. ** Согласно ТЗ, пользователь может искать контакты по "фамилии и имени", значит карточка пользователя должна заполняться по форме /Фамилия_Имя / В приложении это не учтено.
2. Найти экран с личной карточкой пользователя.
з. Найти поле "Наталья Сидорова" в верхней части экрана.
Фактический результат: В поле с фамилией и именем отображается "Наталья Сидорова"
Ожидаемый результат: В поле с фамилией и именем отображается "Сидорова Наталья"
Скриншот макета.
17. | Вкладка "Каналы" в панели навигации должна быть расположена третьей по счету. | 1. Обратиться к отчету о дефекте № 9 по ссылке: | Normal | Уточнение |  | Согласно ТЗ, вкладка каналы расположена в панели навигации третьей по счету.
В панели навигации отсутствует вкладка "Каналы"
Фактический результат: В панели навигации присутствует вкладка "Каналы"
Ожидаемый результат: Вкладка "Каналы" в панели навигации расположена третьей по счёту.

## Описание
Приоритет | Blocker | Тип | Улучшение
| Critical |  | Ошибка
| Major |  | Уточнение
Normal